## Sheet1
템플릿 명 |  |  | 프로젝트타입 | 적용여부 | 설명
JinPro 구축 프로젝트 템플릿 |  |  | GENERAL | O | JinPro 구축 프로젝트 템플릿
No | 1Level | 2Level | 3Level | 상세설명 | 기간(일) | 태스크 코드 | 선행 태스크 명 | 산출물 정의 명 | 산출물 경로 | 산출물 인증타입 | Role
1 | 프로젝트 관리 | 프로젝트 착수 및 계획수립 | 프로젝트 착수 |  | 1 | GNR10001 |  | 프로젝트 착수 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
2 |  |  | 프로젝트 범위정의 |  | 2 | GNR10002 | GNR10001 | 프로젝트 범위정의 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
3 |  | 프로젝트 수행 및 통제 | 프로젝트 Kick-Off |  | 1 | GNR10003 | GNR10002 | 프로젝트 Kick-Off | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
4 |  |  | 8월 월간보고1 |  | 1 | GNR10004 | GNR10003 | 8월 월간보고1 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
5 |  |  | 9월 월간보고2 |  | 1 | GNR10005 | GNR10004 | 9월 월간보고2 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
6 |  |  | 9월 워크샵 |  | 1 | GNR10006 | GNR10005 | 9월 워크샵 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
7 |  |  | 10월 월간보고3 |  | 1 | GNR10007 | GNR10006 | 10월 월간보고3 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
8 |  |  | 11월 월간보고4 |  | 1 | GNR10008 | GNR10007 | 11월 월간보고4 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
9 |  | 프로젝트 종료 | 검수 및 종료 |  | 6 | GNR10009 | GNR10008 | 검수 및 종료 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
10 |  |  | 완료보고/완료사인 |  | 1 | GNR10010 | GNR10009 | 완료보고/완료사인 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
11 | 시스템 개발 | AS-IS분석 | 요구사항 대비 분석 준비 |  | 3 | GNR20001 |  | 요구사항 대비 분석 준비 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
12 |  |  | 모듈분석 |  | 5 | GNR20002 | GNR20001 | 모듈분석 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
13 |  |  | 현행업무분석서 작성 |  | 1 | GNR20003 | GNR20002 | 현행업무분석서 작성 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
14 |  |  | 요구사항정의서 작성 |  | 1 | GNR20004 | GNR20003 | 요구사항정의서 작성 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
15 |  | TO-BE설계 | 리허설 시스템 1차(WMWare) |  | 8 | GNR20005 | GNR20004 | 리허설 시스템 1차(WMWare) | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
16 |  |  | 기준정보 정의 |  | 20 | GNR20006 | GNR20005 | 기준정보 정의 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
17 |  |  | 요구사항 대비 설계 요건 준비 |  | 9 | GNR20007 | GNR20006 | 요구사항 대비 설계 요건 준비 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
18 |  |  | 모듈설계 |  | 7 | GNR20008 | GNR20007 | 모듈설계 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
19 |  |  | 개선업무설계서 작성 |  | 1 | GNR20009 | GNR20008 | 개선업무설계서 작성 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
20 |  |  | 화면설계서 작성 |  | 1 | GNR20010 | GNR20009 | 화면설계서 작성 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
21 |  | 시스템 구현 | 개발환경 준비 (서울) |  | 31 | GNR20011 | GNR20010 | 개발환경 준비 (서울) | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
22 |  |  | 개발 시나리오 작성 |  | 1 | GNR20012 | GNR20011 | 개발 시나리오 작성 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
23 |  |  | 모듈 개발 |  | 23 | GNR20013 | GNR20012 | 모듈 개발 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
24 |  |  | 소스코드 정리/확보 |  | 1 | GNR20014 | GNR20013 | 소스코드 정리/확보 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
25 |  |  | 워크샾진행(변환서버&개발자VMWare) |  | 12 | GNR20015 | GNR20014 | 워크샾진행(변환서버&개발자VMWare) | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
26 |  |  | 교육매뉴얼 작성 |  | 4 | GNR20016 | GNR20015 | 교육매뉴얼 작성 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
27 |  |  | 단위테스트 실시(서울/개발서버) |  | 65 | GNR20017 | GNR20016 | 단위테스트 실시(서울/개발서버) | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
28 |  |  | 단위테스트 결과서 |  | 1 | GNR20018 | GNR20017 | 단위테스트 결과서 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
29 |  | 시험 및 전환 | 통합테스트 실시(완주/개발서버) |  | 75 | GNR20019 | GNR20018 | 통합테스트 실시(완주/개발서버) | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
30 |  |  | 통합테스트 결과서 |  | 1 | GNR20020 | GNR20019 | 통합테스트 결과서 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
31 |  |  | 시스템 가오픈(개발서버) |  | 20 | GNR20021 | GNR20020 | 시스템 가오픈(개발서버) | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
32 |  | 시스템 이관 및 오픈 | 시스템 정식오픈(운영서버) |  | 39 | GNR20022 | GNR20021 | 시스템 정식오픈(운영서버) | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
33 |  |  | 시스템 인수인계 |  | 2 | GNR20023 | GNR20022 | 시스템 인수인계 | /GENERAL/JinPro 구축 |  | PM
Note on B3: 1 Level WBS 작성
Note on C3: 1 Level 하위 2Level WBS 작성
Note on D3: 2 Level 하위 3 Level WBS 작성
Note on E3: WBS의 설명 기재
Note on F3: 마지막 레벨 태스크의 기간 입력
Note on H3: 선행되어야 할 태스크 정보 입력 하나 이상의 선행 태스크가 존재할 경우 콤마(,)로 구분
Note on I3: 마지막 레벨 태스크에만 정의 하나 이상의 산출물 정의 시 콤마(,)로 구분
Note on J3: 산출물 인증타입이 일반일 경우만 산출물 저장 또는 조회할 문서분류체계 입력 하나 이상의 일반 산출물 정의 시 콤마(,)로 구분 산출물 인증타입이 PSO코드일 경우, 해당 문서분류체계가 자동으로 설정됨
Note on L3: 산출물 인증타입 입력 마지막 레벨 태스크에만 정의 일반 또는 산출물 인증타입 PSO 코드 SHEET를 참고하여 PSO 단계에 해당하는 코드를 입력한다. 하나 이상의 산출물 정의 시 산출물 인증타입도 콤마(,)로 구분하여 정의
Note on M3: 태스크를 수행할 Role 정의 하나 이상의 Role을 부여할 경우 콤마(,)로 구분